## Sheet1
全科医生
序号 | 级别 | 任务名称 |  | 完成情况 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 1 | 指标管理 | 昝绪超 | 完成 | 2017-06-21 | 2017-06-23
2 | 1 | 居民问卷 | 昝绪超 | 进行中 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 3
3 | 1 | appUI设计-居民端首页 | 吴茂林 | 完成 | 2017-06-19 | 2017-06-19
4 | 1 | appUI设计-居民端预签约申请 | 吴茂林 | 完成 | 2017-06-19 | 2017-06-19
5 | 1 | appUI设计-居民端电子病历 | 吴茂林 | 完成 | 2017-06-19 | 2017-06-19
6 | 1 | appUI设计-居民端健康咨询 | 吴茂林 | 完成 | 2017-06-20 | 2017-06-20
7 | 1 | appUI设计-居民端健康资讯 | 吴茂林 | 完成 | 2017-06-20 | 2017-06-20
8 | 1 | appUI设计-居民端公告 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-01 | 2017-07-01
9 | 1 | appUI设计-居民端个人中心 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-01 | 2017-07-01
10 | 1 | appUI设计-居民端个人中心-居民信息维护 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-01 | 2017-07-01
11 | 1 | appUI设计-居民端个人中心-预签约管理 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-01 | 2017-07-01
12 | 1 | appUI设计-居民端个人中心-已签约管理 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-01 | 2017-07-01
13 | 1 | appUI设计-居民端个人中心-密码修改 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-02 | 2017-07-02
14 | 1 | appUI设计-医生端首页 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-02 | 2017-07-02
15 | 1 | appUI设计-医生端健康咨询 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-02 | 2017-07-02
16 | 1 | appUI设计-医生端签约管理 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-02 | 2017-07-02
17 | 1 | appUI设计-医生端签约团队管理 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-02 | 2017-07-02
18 | 1 | appUI设计-医生端随访管理 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-03 | 2017-07-03
19 | 1 | appUI设计-医生站内信 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-03 | 2017-07-03
20 | 1 | appUI设计-医生端个人中心 | 吴茂林 | 未开始 | 2017-07-03 | 2017-07-03